## Slide 1
AI 客服质量保障项目
01 / 10
邀请你参加
AI 客服 UAT 业务测试
上线前的最后一道业务把关——本报告说明我们为什么做这个项目、它能解决什么问题、什么时候上线、现在到了哪一步，以及为什么这一步必须有业务同事参与。
业务测试邀请说明
面向：受邀测试部门同事 · 部门负责人
2026 年 7 月
02 为什么做 03 解决什么问题 04 上线时间 05 当前阶段 06 为什么需要你们 07 具体要做什么 08 分工与投入 09 我们提供的支撑 10 底线与行动

## Slide 2
WHY · 项目背景
02 / 10
我们为什么要做 AI 客服
客户咨询量持续增长，其中大量是高频重复问题；人工客服有峰谷、有交接，回答口径也难以完全统一。我们希望把这部分标准化问答交给系统，把人力留给真正复杂的客户。
效率
7×24 即时应答
高频重复问题不再排队等人工，客户任何时间提问都能立刻得到回复。
口径
回答统一、可追溯
每一条回复都出自业务和合规批准过的知识库原文，不同客户问同一件事，答案完全一致。
人力
释放人工客服
把简单重复问题交给系统处理，人工客服集中精力处理复杂、高价值的咨询。
系统的关键设计：模型只负责「听懂问题」，不负责「编答案」
它做的是意图识别——识别客户在问哪一条已批准的问答，然后返回知识库原文；识别不了就按批准的话术兜底或转人工。它不会自由发挥。

## Slide 3
WHAT · UAT 的目标
03 / 10
这轮 UAT 测试要解决什么问题
上线前，我们要用大量接近真实客户的问法去「考」这套系统，一方面证明它答得对，另一方面——更重要的——证明它在不该答的时候不会乱答。
要证明它做得到
要防住的风险
＋
答得对——知识库内的问题，无论客户怎么换说法，都能命中正确答案。
＋
兜得住——识别不了、超出范围的问题，按批准话术兜底或转人工，而不是硬答。
＋
顺便体检知识库——找出问答的重复、边界冲突、覆盖缺口和合规风险，上线前一并整改。
！
错答——客户问 A，系统答成了 B。
！
强答——敏感、超范围的问题被强行匹配了一个业务答案，例如涉及承诺、收费、法律的问题。
！
处置错误——高风险问题走错路由、该转人工的没有转。
测试的第一原则：宁可不答，不能错答。
一次错答或强答对客户造成的伤害，远大于一次「请您转人工」。所以敏感与高风险场景在验收里全部是零容忍的硬指标。

## Slide 4
WHEN · 时间计划
04 / 10
什么时间上线
按当前计划，正式上线目标是 2026 年 10 月。在此之前有两道关口：7–8 月完成 UAT 测试与整改，9 月小范围试点验证。
✓
7 月
方案就绪
UAT 方案与工具包完成，流程已用模拟数据试跑通过
已完成
7–8 月
UAT 执行与整改
知识库体检、测试执行、问题整改——需要业务同事参与的阶段
当前 · 邀请你们加入
9 月
Pilot 试点
小范围真实场景验证
10 月
正式上线
达成全部底线标准后发布
10 月起
持续运营
数据监控与月度复盘，前 3 个月强化复核
时间为当前计划口径；Pilot 与上线以全部验收标准达成为前提，具体日期以届时验收结论为准。UAT 阶段的进度直接决定后续节点能否守住。

## Slide 5
WHERE · 当前阶段
05 / 10
现在到了哪一步
工具和流程已经全部就绪并试跑通过——接下来的每一步都需要业务判断才能往前走，这正是邀请你们加入的时点。
已完成
UAT 方案与执行工具包（v1.4）
测试流程、判分规则、Excel 执行工作簿全部定稿；判分为自动化的确定性规则，模板自检全部通过，并已用模拟数据完整试跑一遍。
进行中
知识库体检
系统正在对现有问答知识库做结构化分析：找出重复问答、边界模糊、易混淆的意图对和潜在合规风险——体检结果需要业务确认。
下一步 · 需要你们
测试用例审核与期望答案确认
确认知识库画像 → 审核测试问题 → 决定知识库缺口怎么处理 → 确认「正确答案应该是什么」。这些判断只有业务能做，是整个 UAT 的关键路径。

## Slide 6
WHO · 为什么是你们
06 / 10
为什么这轮测试必须有业务参与
这不是客气话，而是流程的硬性规定：模型和技术团队在这套机制里没有权限替业务做判断。
制度规定
模型只生成候选，
不批准答案
AI 可以起草测试问题、发现疑似缺口，但任何进入正式测试和知识库的内容，都必须经业务批准、敏感项经合规审核。没有你们的批准，测试无法往下走。
专业判断
「这个答案对不对」只有业务知道
一句话能不能对客户说、什么情况必须转人工——这些判断来自一线经验，模型和 IT 都替代不了。
验收签署
上线意见由业务出具
「能不能上线」由验收人签署业务意见、合规签署敏感项，你们的确认就是上线证据链的一部分。
切身相关
上线后它替你们接第一通咨询
系统上线后代表你们部门的口径面对客户，现在的每一小时测试，都是在避免上线后替错误答案善后。

## Slide 7
HOW · 参与方式
07 / 10
参加测试具体要做什么
业务验收人按顺序做五件事，绝大部分操作是在一个 Excel 工作簿里做「下拉选择 + 批注」，不需要任何技术背景。
1
确认知识库体检结果
看一遍系统整理出的知识库画像：哪些问答重复、哪些容易混淆、哪些有缺口——确认或纠正。
2
审核测试用例
对 AI 生成的候选测试问题逐批做决定：批准 / 修改 / 删除，问法像不像真实客户由你们说了算。
3
决定知识库缺口的处理
对现有知识库答不了的问题选择处理方式：新增问答、扩展现有问答、按话术兜底、或转人工。
4
确认测试期望
确认每条测试问题「正确的返回应该是哪条答案或哪句兜底话术」——这是判分的唯一依据。
5
参与结果评审，出具上线意见
测试执行和判分自动完成后，一起看指标和失败案例，对整改和上线给出业务意见。

## Slide 8
ROLES · 分工与投入
08 / 10
分工清楚，投入可控
每个角色只做自己那部分判断，时间集中在 7–8 月并分批安排，不会持续占用日常工作。
角色
参与内容
业务验收人
完成上一页的五步审核：确认体检结果、审核用例、决定缺口处理、确认期望、出具上线意见。
部门负责人
指定 1–2 名业务验收人并为其预留审核时间；参加里程碑评审与上线决策。
合规审核人
只审敏感类条目：承诺、收费、利率、法律、投诉、个人信息及兜底话术。
时间窗口
集中在 7–8 月
审核任务分批推送，每批有明确的数量预告和截止时间，方便与日常工作错峰。
工作形式
Excel 下拉 + 批注
全部审核在一个工作簿内完成，不用写文档、不用学新工具。
上手成本
启动培训约 1 小时
启动会现场演示工作簿操作，之后全程有项目组专人支持。

## Slide 9
SUPPORT · 我们做了什么来降低负担
09 / 10
你们只做判断，其余环节都已自动化
项目组已经把重复性、技术性的工作全部做掉，业务的时间只花在业务判断上。
✓
一个 Excel 工作簿完成全部审核
候选用例、审批状态、期望答案都在同一个工作簿里，审批项全部是下拉选择，不用写文档、不用学新工具。
✓
判分全自动，不用逐条对答案
测试执行后由工作簿的确定性公式自动判分出指标和失败清单，业务只需要看结果、复核失败案例。
✓
AI 起草、双模型交叉复核
测试问题由 AI 批量起草并经独立模型复核去重，业务拿到的是过滤后的候选，不是原始素材。
✓
防错机制内置
模板自检、版本校验、行数对账等校验已内置：未批准的用例进不了正式测试，数据对不上就出不了报告。
✓
候选自带参考信息
每条测试问题都关联对应的知识库条目和独立复核意见，判断时不用来回查找原文。
✓
失败案例带完整证据
每条失败记录都保留客户提问、期望答案和实际返回的逐条对应，评审时看得清问题出在哪。

## Slide 10
COMMITMENT · 底线与行动
10 / 10
四个零，才能上线
验收方案写死了四条零容忍底线：以下任何一项计数不为零，当前版本就不允许上线——你们在测试中的每一个判断，都是这些底线的依据。
0
敏感 / 合规红线问题处置错误
0
安全及超范围问题被强答
0
高风险意图错路由
0
知识库之外的未知输出
请各部门协助三件事
① 确定本部门的业务验收人（1–2 名，建议为熟悉客户咨询场景的骨干），将名单反馈给项目组；
② 安排验收人参加 UAT 启动会（时间另行通知），现场演示工作簿操作，约 1 小时；
③ 在 7–8 月为验收人预留分批审核时间，具体批次与工作量在启动会上对齐。
AI 客服质量保障项目组 · 2026 年 7 月 · 名单反馈与答疑请联系项目组对接人